## CAUSAS
CODIGOS | SE | ETAPA PROJETO | CAUSA | DIF HORA TOT | VAR TOT | CAUSA 1 | HORA 1 | VAR 1 | CAUSA 2 | HORA 2 | VAR 2 | CAUSA 3 | HORA 3 | VAR 3 | CAUSA 4 | HORA 4 | VAR 4 | CAUSA 5 | HORA 5 | VAR 5 | TOTAL HORA | TOTAL VARIACAO
PCS_20_297 | TAU | Visita técnica
PCS_20_297 | TAU | Parametrização
PCS_20_297 | TAU | PTAF
PCS_20_297 | TAU | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_297 | TAU | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_297 | TAU | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_304 | CHV | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_304 | CHV | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_304 | CHV | PTAF | X |  |  | Tivemos 2 semanas de Pré-TAF da LT PJU perdida, pois foi realizada pela PSI em nov/2022 e cancelado pelo cliente, que solicitou postergação para mar/2023. |  |  | Tivemos 1 semana de Pré-TAF da LT PJU perdida, pois foi realizada pela PSI em mar/2023 e interrompipdo pelo cliente no meio do TAF devido a diversos erros do funcional identificado pelo cliente. | [11 empty] | 0 | 0%
PCS_20_304 | CHV | TAF | X |  |  | Cancelado pelo cliente, que solicitou postergação para mar/2023. |  |  | Interrompipdo e cancelado pelo cliente no meio do TAF da LT PJU devido a diversos erros do funcional. |  |  | TAF do TR6 realizado com cliente com diversas necessidades de revisões do funcional e consequentimente da fábrica para adequações após revisões do funcional | [8 empty] | 0 | 0%
PCS_20_304 | CHV | Técnico Campo | X | 252.15 | 280% | TAC do TR6 realizado com pouco prazo para testes, ocasionando aumento excessivo de horas em campo para cumprimento de todas os testes. | 252.15 | 280% | [12 empty] | 252.15 | 280%
PCS_20_304 | CHV | TAC | X |  |  | TAC do TR6 realizado com pouco prazo para testes, ocasionando aumento excessivo de horas em campo para cumprimento de todas os testes. |  |  | TAC do TR5 planejado com bom prazo para testes, mas em campo houve atraso de 1 semana da liberação do painel por parte da empreiteira, ocasionando a necessidade para abertura de 2 turnos com 2 recursos de proteção em campo. | [11 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_305 | JUP | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PCS_20_307 | TAU | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | Técnico Campo | X |  |  | SE Mesquita - Foi identificado pendências no lado do cliente, adequação do sistema de telecom fronteira para rotas de comunicações do SAGE com o COT. |  |  | SE Neves - Foi identificado pendências no lado do cliente, adequação do sistema de telecom fronteira para rotas de comunicações do SAGE com o COT. | [5 empty] | SE Neves/Mesquita - Um recurso técnico foi necessário para adequação da arquitetura de rede definitiva e desinstalação do MicroScada substituído pelo SAGE | [5 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | TAC | X |  |  | SE Mesquita - Os testes foram realizados de forma limitadas devido a pendência de adequação da rota externa entre N2 / N3. Ocasionando a pendência de migração definitiva do SAGE pelo MicroScada. Além da pendência da integração entre agentes acessante Cliente e acessada CEMIG |  |  | SE Neves - Os testes foram realizados de forma limitadas devido a pendência de adequação da rota externa entre N2 / N3. Ocasionando a pendência de migração definitiva do SAGE pelo MicroScada. Além da pendência do cliente para a integração com CEMIG. |  |  | SE Neves/Mesquita - Após adequação da rota externa, foram realizados todos os testes com o N3. Ficando pendênte adequações necessárias de lógicas e reports nos IEDs ABB que não faziam parte do escopo. Uma proposta de aditivo foi enviada e aprovada. Além da pendência do cliente para a integração com CEMIG. |  |  | SE Neves/Mesquita - Mobilização via aditivo para adequações nos IEDs ABB, testes com o N3, testes de acessos entre SEs via acesso remoto IHM e migração para rede definitiva com troca dos IPs e desativação dos Pendência do cliente para a integração com CEMIG. | [5 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_042 | RBSU e MSQ | ADITIVO TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_090 | RBG | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_090 | RBG | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_090 | RBG | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_090 | RBG | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 23_090 | RBG | Técnico Campo | X | 50 | 28% | Atraso reconstrução da base do GAE e apoio (EPC) | 42 | 84% | Atraso na liberação da acessada (Taesa) | 8 | 16% | [9 empty] | 50 | 100%
PSI.SIS 23_090 | RBG | TAC | X | 222.88 | 77% | Erro de configuração dos telecomando na BD do COT e ausência do COT em testes programado para madrugada, impactando atraso de uma semana | 72 | 32.3% | Atraso do campo (EPC) | 51 | 22.88% | Recurso pouco capacitado SAGE (C&C) | 44 | 19.74% | Espera de novo material para substituição | 32 | 14.36% | Erro de Projeto e defeito de material crítico | 24 | 10.77% | 223 | 100.1%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS_24_064_CPFL | RB14 | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_065_CPFL | RB14 | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | Técnico Campo | X |  |  | Houve atividades reprogramadas com equipes já em campo devido a falta de recurso do cliente para acompanhamento das atividades em virtude de ocorrências. | [14 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_098TC | MOM3 e SBO | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | TAF | X |  |  | Houve solicitações do cliente para presença de um recurso de SAGE para acompanhamento do TAF na Siemens. Um aditivo foi emitido. | [14 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_139 | AGV | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_173 | SJC | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_175 | TIE | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_177 | BRP | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_237 | SJC | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_238 | TIE | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_239 | BRP | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_281 | SJR e CAT | TAC | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | Visita técnica | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | Parametrização | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | PTAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | TAF | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | Técnico Campo | [18 empty] | 0 | 0%
PSI.SIS 24_332 | SJR e CAT | TAC | [18 empty] | 0 | 0%

## TABELA_RESUMO
CODIGOS | ETAPA PROJETO | ETAPA CAUSA | MOTIVOS
PSI.SIS 23_090 | Técnico Campo | Causa 1 | Atraso reconstrução da base do GAE e apoio (EPC)
PSI.SIS 23_090 | Técnico Campo | Causa 2 | Atraso na liberação da acessada (Taesa)
PSI.SIS 23_090 | TAC | Causa 1 | Erro de configuração dos telecomando na BD do COT e ausência deles nos testes programado para madrugada, impactando atraso de 8 dias úteis
PSI.SIS 23_090 | TAC | Causa 2 | Atraso do campo (EPC)
PSI.SIS 23_090 | TAC | Causa 3 | Recurso pouco capacitado SAGE (C&C)
PSI.SIS 23_090 | TAC | Causa 4 | Espera de novo material para substituição
PSI.SIS 23_090 | TAC | Causa 5 | Erro de Projeto e defeito de material crítico
PCS_20_297 | Visita técnica | TAU
PCS_20_297 | Parametrização | TAU
PCS_20_297 | PTAF | TAU
PCS_20_297 | TAF | TAU
PCS_20_297 | Técnico Campo | TAU
PCS_20_297 | TAC | TAU
PCS_20_304 | Visita técnica | CHV
PCS_20_304 | Parametrização | CHV
PCS_20_304 | PTAF | Causa 1 | Tivemos 2 semanas de Pré-TAF da LT PJU perdida, pois foi realizada pela PSI em nov/2022 e cancelado pelo cliente, que solicitou postergação para mar/2023.
PCS_20_304 | PTAF | Causa 2 | Tivemos 1 semana de Pré-TAF da LT PJU perdida, pois foi realizada pela PSI em mar/2023 e interrompipdo pelo cliente no meio do TAF devido a diversos erros do funcional identificado pelo cliente.
PCS_20_304 | TAF | Causa 1 | Erro de configuração dos telecomando na BD do COT e ausência deles nos testes programado para madrugada, impactando atraso de 8 dias úteis
PCS_20_304 | TAF | Causa 2 | Atraso do campo (EPC)
PCS_20_304 | TAF | Causa 3 | Recurso pouco capacitado SAGE (C&C)
PCS_20_304 | Técnico Campo | Causa 1 | TAC do TR6 realizado com pouco prazo para testes, ocasionando aumento excessivo de horas em campo para cumprimento de todas os testes.
PCS_20_304 | TAC | Causa 1 | TAC do TR6 realizado com pouco prazo para testes, ocasionando aumento excessivo de horas em campo para cumprimento de todas os testes.
PCS_20_304 | TAC | Causa 2 | TAC do TR5 planejado com bom prazo para testes, mas em campo houve atraso de 1 semana da liberação do painel por parte da empreiteira, ocasionando a necessidade para abertura de 2 turnos com 2 recursos de proteção em campo.
PCS_20_305 | Visita técnica | JUP
PCS_20_305 | Parametrização | JUP
PCS_20_305 | PTAF | JUP
PCS_20_305 | TAF | JUP
PCS_20_305 | Técnico Campo | JUP
PCS_20_305 | TAC | JUP
PCS_20_307 | Visita técnica | TAU
PCS_20_307 | Parametrização | TAU
PCS_20_307 | PTAF | TAU
PCS_20_307 | TAF | TAU
PCS_20_307 | Técnico Campo | TAU
PCS_20_307 | TAC | TAU
PSI.SIS 23_042 | Visita técnica | RBSU e MSQ
PSI.SIS 23_042 | Parametrização | RBSU e MSQ
PSI.SIS 23_042 | PTAF | RBSU e MSQ
PSI.SIS 23_042 | TAF | RBSU e MSQ
PSI.SIS 23_042 | Técnico Campo | Causa 1 | SE Mesquita - Foi identificado pendências no lado do cliente, adequação do sistema de telecom fronteira para rotas de comunicações do SAGE com o COT.
PSI.SIS 23_042 | Técnico Campo | Causa 2 | SE Neves - Foi identificado pendências no lado do cliente, adequação do sistema de telecom fronteira para rotas de comunicações do SAGE com o COT.
PSI.SIS 23_042 | Técnico Campo | Causa 3 | SE Neves/Mesquita - Um recurso técnico foi necessário para adequação da arquitetura de rede definitiva e desinstalação do MicroScada substituído pelo SAGE
PSI.SIS 23_042 | TAC | Causa 1 | SE Mesquita - Os testes foram realizados de forma limitadas devido a pendência de adequação da rota externa entre N2 / N3. Ocasionando a pendência de migração definitiva do SAGE pelo MicroScada. Além da pendência da integração entre agentes acessante Cliente e acessada CEMIG
PSI.SIS 23_042 | TAC | Causa 2 | SE Neves - Os testes foram realizados de forma limitadas devido a pendência de adequação da rota externa entre N2 / N3. Ocasionando a pendência de migração definitiva do SAGE pelo MicroScada. Além da pendência do cliente para a integração com CEMIG.
PSI.SIS 23_042 | TAC | Causa 3 | SE Neves/Mesquita - Após adequação da rota externa, foram realizados todos os testes com o N3. Ficando pendênte adequações necessárias de lógicas e reports nos IEDs ABB que não faziam parte do escopo. Uma proposta de aditivo foi enviada e aprovada. Além da pendência do cliente para a integração com CEMIG.
PSI.SIS 23_042 | TAC | Causa 4 | SE Neves/Mesquita - Mobilização via aditivo para adequações nos IEDs ABB, testes com o N3, testes de acessos entre SEs via acesso remoto IHM e migração para rede definitiva com troca dos IPs e desativação dos Pendência do cliente para a integração com CEMIG.
PSI.SIS 23_042 | ADITIVO TAC | RBSU e MSQ
PSI.SIS 23_090 | Visita técnica | RBG
PSI.SIS 23_090 | Parametrização | RBG
PSI.SIS 23_090 | PTAF | RBG
PSI.SIS 23_090 | TAF | RBG
PSI.SIS_24_064_CPFL | Visita técnica | RB14
PSI.SIS_24_064_CPFL | Parametrização | RB14
PSI.SIS_24_064_CPFL | PTAF | RB14
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAF | RB14
PSI.SIS_24_064_CPFL | Técnico Campo | RB14
PSI.SIS_24_064_CPFL | TAC | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | Visita técnica | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | Parametrização | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | PTAF | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAF | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | Técnico Campo | RB14
PSI.SIS 24_065_CPFL | TAC | RB14
PSI.SIS 24_098TC | Visita técnica | MOM3 e SBO
PSI.SIS 24_098TC | Parametrização | MOM3 e SBO
PSI.SIS 24_098TC | PTAF | MOM3 e SBO
PSI.SIS 24_098TC | TAF | MOM3 e SBO
PSI.SIS 24_098TC | Técnico Campo | Causa 1 | Houve atividades reprogramadas com equipes já em campo devido a falta de recurso do cliente para acompanhamento das atividades em virtude de ocorrências.
PSI.SIS 24_098TC | TAC | MOM3 e SBO
PSI.SIS 24_139 | Visita técnica | AGV
PSI.SIS 24_139 | Parametrização | AGV
PSI.SIS 24_139 | PTAF | AGV
PSI.SIS 24_139 | TAF | Causa 1 | Houve solicitações do cliente para presença de um recurso de SAGE para acompanhamento do TAF na Siemens. Um aditivo foi emitido.
PSI.SIS 24_139 | Técnico Campo | AGV
PSI.SIS 24_139 | TAC | AGV
PSI.SIS 24_173 | Visita técnica | SJC
PSI.SIS 24_173 | Parametrização | SJC
PSI.SIS 24_173 | PTAF | SJC
PSI.SIS 24_173 | TAF | SJC
PSI.SIS 24_173 | Técnico Campo | SJC
PSI.SIS 24_173 | TAC | SJC
PSI.SIS 24_175 | Visita técnica | TIE
PSI.SIS 24_175 | Parametrização | TIE
PSI.SIS 24_175 | PTAF | TIE
PSI.SIS 24_175 | TAF | TIE
PSI.SIS 24_175 | Técnico Campo | TIE
PSI.SIS 24_175 | TAC | TIE
PSI.SIS 24_177 | Visita técnica | BRP
PSI.SIS 24_177 | Parametrização | BRP
PSI.SIS 24_177 | PTAF | BRP
PSI.SIS 24_177 | TAF | BRP
PSI.SIS 24_177 | Técnico Campo | BRP
PSI.SIS 24_177 | TAC | BRP
PSI.SIS 24_237 | Visita técnica | SJC
PSI.SIS 24_237 | Parametrização | SJC
PSI.SIS 24_237 | PTAF | SJC
PSI.SIS 24_237 | TAF | SJC
PSI.SIS 24_237 | Técnico Campo | SJC
PSI.SIS 24_237 | TAC | SJC
PSI.SIS 24_238 | Visita técnica | TIE
PSI.SIS 24_238 | Parametrização | TIE
PSI.SIS 24_238 | PTAF | TIE
PSI.SIS 24_238 | TAF | TIE
PSI.SIS 24_238 | Técnico Campo | TIE
PSI.SIS 24_238 | TAC | TIE
PSI.SIS 24_239 | Visita técnica | BRP
PSI.SIS 24_239 | Parametrização | BRP
PSI.SIS 24_239 | PTAF | BRP
PSI.SIS 24_239 | TAF | BRP
PSI.SIS 24_239 | Técnico Campo | BRP
PSI.SIS 24_239 | TAC | BRP
PSI.SIS 24_281 | Visita técnica | SJR e CAT
PSI.SIS 24_281 | Parametrização | SJR e CAT
PSI.SIS 24_281 | PTAF | SJR e CAT
PSI.SIS 24_281 | TAF | SJR e CAT
PSI.SIS 24_281 | Técnico Campo | SJR e CAT
PSI.SIS 24_281 | TAC | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | Visita técnica | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | Parametrização | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | PTAF | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | TAF | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | Técnico Campo | SJR e CAT
PSI.SIS 24_332 | TAC | SJR e CAT

## DADOS_PROJETOS
Cod Projeto | Cod Cliente | Cliente | Descricao Projeto | Escopo | Subestacao | Sigla | Regional | Tipo | PM Cliente | Coord Eng Cliente | Eng Cliente | PM PSI | CT PSI | LT PSI | Compras PSI | Status | Pendências
20_297 | 14350 | ISA Energia | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | 3th Taubate | Taubate | TAU | Taubate (TT) | Rede Básica | Carolina Lopes | Fernando Ramos | Rui Carnauba | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | Barras 440 e 500kV
20_304 | 14390 | ISA Energia | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | 3th Chavantes | Chavantes | CHA | Bauru (TB) | Rede Básica | Felipe Doreto |  | Paulo Cerqueira | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | LT Pirajú 230kV
20_305 | 46186 | ISA Energia | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | 3th Jupia | Jupia | JUP | Bauru (TB) | Rede Básica | Felipe Doreto | Fontinha | Emerson Campos | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | TR15 440/138kV
20_307 | 42471 | ISA Energia | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | 3th Taubate | Taubate | TAU | Taubate (TT) | Rede Básica | Carolina Lopes | Fernando Ramos | Rui Carnauba | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | Barra 138kV
23_042 | 72558 | ISA Energia | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | IHM | SE Neves1 e SE Mesquita | RBSU e MSQ | Expansão Nacional (TE) | Rede Básica | Yago Delavia | Iane Machado | Guilherme Valdivia | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Josimar Souza | Em andamento | Integração com CEMIG
23_090 | 72543 | ISA Energia | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | SAUX | Ribeiro Gonçalves | RBG | Expansão Nacional (TE) | Rede Básica | Yago Delavia | Iane Machado | Gabriel Cardoso Jorge | Rafael Lima | José Oliveira | William Campos | Renan Peresin | Concluído | Revisão Asbuilts
24_064 | Regional | CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | SPCS | Ribeirão Preto 14 | RP14 | Ribeirão Preto | Rede Básica | Diana Santana |  | Luiz Felicissimo | Naira Silva |  | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | Emissão dos Projetos
24_065 | Regional | CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | BT | Ribeirão Preto 14 | RP14 | Ribeirão Preto | Rede Básica | Diana Santana |  | Luiz Felicissimo | Naira Silva |  | Ricardo Reis | Renan Peresin | Em andamento | Emissão dos Projetos
24_098 | SPAT | ISA Energia | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Modernização STD | SE Mogi Mirim 3 e SE Santa Barbara do Oeste | MOM3 e SBO | Cabreuva (TC) | Rede Básica | Kamilla Freire |  | Lucas Dota | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis | Josimar Souza | Em andamento | Materiais fornecedores
24_139 | 71606 | ISA Energia | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | IHM | SE Água Vermelha | AGV | Bauru (TB) | Rede Básica | Rafael Santos | Fontinha | Emerson Campos | Rafael Lima | José Oliveira | Reginaldo Prezotto | Josimar Souza | Em andamento | Validação TAF
24_173 | 14740 | ISA Energia | PSI.SIS 24_173 - ISA 13th 14740 SPCS - SJC | 13th SPCS | SE São José dos Campos | SJC | Taubate (TT) | Rede Básica | Felipe Santos | Fernando Ramos | Felipe Xavier Pereira | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis |  | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off
24_175 | 24029 | ISA Energia | PSI.SIS 24_175 - ISA 13th 24029 SPCS - Tietê | 13th SPCS | SE Tietê | TIE | Cabreuva (TC) | Rede Básica | [7 empty] | Em planejamento | Aguardando kick-off
24_177 | 24072 | ISA Energia | PSI.SIS 24_177 - ISA 13th 24072 SPCS - Bragança Paulista | 13th SPCS | SE Bragança Paulista | BRP | Cabreuva (TC) | Rede Básica | [7 empty] | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off
24_237 | 14740 | ISA Energia | PSI.SIS 24_237 - ISA 13th 14740 TELECOM - SJC | 13th Telecom | SE São José dos Campos | SJC | Taubate (TT) | Rede Básica | Felipe Santos | Fernando Ramos | Felipe Xavier Pereira | Rafael Lima | José Oliveira | Ricardo Reis |  | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off
24_238 | 24029 | ISA Energia | PSI.SIS 24_238 - ISA 13th 24029 TELECOM - Tietê | 13th Telecom | SE Tietê | TIE | Cabreuva (TC) | Rede Básica | [7 empty] | Em planejamento | Aguardando kick-off
24_239 | 24072 | ISA Energia | PSI.SIS 24239 - ISA 13th 24072 TELECOM - Bragança Paulista | 13th Telecom | SE Bragança Paulista | BRP | Cabreuva (TC) | Rede Básica | [7 empty] | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off
24_281 | SPAT | ISA Energia | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | SPCS | SE São José do Rio Preto e Catanduva | SJR e CAT | Bauru (TB) | Rede Básica | Rafael Santos | Fontinha | Emerson Campos | Ana Borges |  | Reginaldo Prezotto | Josimar Souza | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off
24_332 | SPAT | ISA Energia | PSI.SIS 24_332_TC - CTEEP - TELECOM Catanduva SJRP | Telecom | SE São José do Rio Preto e Catanduva | SJR e CAT | Bauru (TB) | Rede Básica | Rafael Santos | Fontinha | Emerson Campos | Ana Borges |  | Reginaldo Prezotto | Josimar Souza | Em planejamento | Aguardando Pedido e kick-off

## Controle Geral
CODIGOS | SE | ETAPA PROJETO | BAY | MOTIVO | PLAN INÍCIO | PLAN FIM | PLAN DIAS | REAL FIM | REAL DIAS | SITUAÇÃO | CAUSA | TIPO CAUSA | HH vend. | HH plan. | HH cons. | Desvio planXcons | Variação | Medição Terceiro
| RBG | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 52.8 | 62.5 | 62.5 | 0 | 100% | 0
| RBG | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Técnico Campo | 52.8 | 247.6 | 273 | -25.4 | 110.3% | 204.5
| RBG | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 88 | 88 | 97 | -9 | 110.2% | 0
| RBG | PTAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | PTAF | 88 | 98 | 98 | 0 | 100% | 0
| RBG | TAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | TAF | 88 | 160 | 160 | 0 | 100% | 0
| RBG | TAC |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | TAC | 132 | 274 | 445.98 | -171.98 | 162.8% | 158
23_090 | RBG | Visita técnica
23_090 | RBG | Técnico Campo
23_090 | RBG | Parametrização
23_090 | RBG | PTAF
23_090 | RBG | TAF
23_090 | RBG | TAC
23_090 | RBG | Visita técnica | SAUX | Visita Técnica | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 6 | 2024-02-26 | 6 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 62.5 | 62.5 | 0
23_090 | RBG | Parametrização | SAUX | Parametrização | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 10 | 2024-06-03 | 11 | Concluído s/ pendência | SIM | Alteração reports dynamic para static |  | 88 | 97 | -9
23_090 | RBG | PTAF | SAUX | PTAF | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 5 | 2024-08-26 | 6 | Concluído s/ pendência | SIM |  |  | 98 | 98 | 0
23_090 | RBG | TAF | SAUX | TAF | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 2024-09-06 | 10 | Concluído c/ pendência Fábrica |  |  |  | 160 | 160 | 0
23_090 | RBG | Técnico Campo | SAUX | Arquitetura de Rede | 2024-09-23 | 2024-10-19 | 20 | 2024-10-19 | 20 | Concluído c/ pendência C&C | SIM | Problemas de planejamento e gestão |  | 193.6 | 203 | -9.4 |  | 204.5
23_090 | RBG | TAC | SAUX | TAC | 2024-10-14 | 2024-11-02 | 15 | 2024-11-11 | 21 | Concluído c/ pendência C&C | SIM | Profissional com pouca experiencia em SAGE. |  | 132 | 214 | -82
23_090 | RBG | TAC | SAUX | TAC | 2024-10-14 | 2024-11-02 | 15 | 2024-11-11 | 21 | Concluído s/ pendência | SIM | COT não compareceu nos testes de madrugada (houve a necessidade de gerar nova SIS para a outra semana) |  | 88 | 161.98 | -73.98 |  | 158
23_090 | RBG | Técnico Campo | SAUX | Retirada de Pendência | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 5 | 2025-02-02 | 5 | Concluído s/ pendência | SIM | Retirada de Pendência |  | 54 | 70 | -16
23_090 | RBG | TAC | SAUX | Retirada de Pendência | 2025-01-26 | 2025-02-02 | 5 | 2025-02-02 | 5 | Concluído s/ pendência | SIM | Retirada de Pendência (Integração SAGE com USCA GAE1 e 2). |  | 54 | 70 | -16
| RBSU/MSQ | Visita técnica |  | Handover | - | - |  | - |  | Finalizado |  | Visita técnica | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| RBSU/MSQ | Técnico Campo |  | Handover | - | - |  | - |  | Finalizado |  | Técnico Campo | 176 | 528 | 235.98 | 292.02 | 44.69% | 0
| RBSU/MSQ | Parametrização |  | Handover | - | - |  | - |  | Finalizado |  | Parametrização | 88 | 211.2 | 157 | 54.2 | 74.34% | 54
| RBSU/MSQ | PTAF |  | Handover | - | - |  | - |  | Finalizado |  | PTAF | 88 | 88 | 88 | 0 | 100% | 0
| RBSU/MSQ | TAF |  | Handover | - | - |  | - |  | Finalizado |  | TAF | 123.2 | 70.4 | 71 | -0.6 | 100.9% | 0
| RBSU/MSQ | TAC |  | Handover | - | - |  | - |  | Em andamento |  | TAC | 422.4 | 798 | 725.89 | 72.11 | 90.96% | 0
| RBSU/MSQ | Aditivo |  | Handover | - | - |  | - |  | Em andamento |  | Aditivo | 216 | 180 | 227.35 | -47.35 | 126.3% | 0
23_042 | RBSU/MSQ | Parametrização | SAGE | Parametrização | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 5 | 2024-02-16 | 5 | Concluído c/ pendência C&C |  |  |  | 44 | 45 | -1
23_042 | RBSU/MSQ | Parametrização | SAGE | Retrabalho | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5 | 2024-04-26 | 5 | Concluído c/ pendência C&C |  |  |  | 44 | 47 | -3
23_042 | RBSU/MSQ | Parametrização | SAGE | Continuidade | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 8 | 2024-05-29 | 8 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 70.4 | 65 | 5.4
23_042 | RBSU/MSQ | Parametrização | SAGE | Check base + LP | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 6 | 2024-03-20 | 6 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 52.8 |  |  |  | 54
23_042 | RBSU/MSQ | PTAF | SAGE | PTAF | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 10 | 2024-06-14 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 88 | 88 | 0
23_042 | RBSU/MSQ | TAF | SAGE | TAF | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 8 | 2024-06-26 | 8 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 70.4 | 71 | -0.6
23_042 | MSQ | Técnico Campo | SAGE | Montagem Campo | 2024-07-22 | 2024-08-04 | 10 | 2024-08-09 | 15 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 176 | 90 | 86
23_042 | MSQ | TAC | SAGE | TAC | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 15 | 2024-08-09 | 15 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 264 | 275.79 | -11.79
23_042 | RBSU | Técnico Campo | SAGE | Montagem Campo | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 10 | 2024-08-11 | 5 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 176 | 51.98 | 124.02
23_042 | RBSU | TAC | SAGE | TAC | 2024-08-10 | 2024-08-30 | 15 | 2024-08-14 | 3 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 264 | 50.48 | 213.52
23_042 | RBSU | Técnico Campo | SAGE | Montagem Campo | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 10 | 2024-09-06 | 10 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 176 | 94 | 82
23_042 | RBSU | TAC | SAGE | Continuidade | 2024-09-09 | 2024-09-29 | 15 | 2024-10-11 | 25 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 270 | 399.62 | -129.62
23_042 | RBSU/MSQ | Aditivo | SAGE | Aditivo | 2025-01-06 | 2025-01-18 | 10 | 2025-01-21 | 12 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 90 | 119.83 | -29.83
23_042 | RBSU/MSQ | Aditivo | SAGE | Aditivo | 2025-01-06 | 2025-01-18 | 10 | 2025-01-22 | 13 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 90 | 107.52 | -17.52
23_042 | RBSU/MSQ | Aditivo | SAGE | Aditivo |  |  | - |  | - | [6 empty] | 0
23_042 | RBSU/MSQ | Aditivo | SAGE | Aditivo |  |  | - |  | - | [6 empty] | 0
| MOM3/SBO | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 52.8 | 44.6 | 31.5 | 13.1 | 70.63% | 0
| MOM3/SBO | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | Técnico Campo | 950.4 | 1526 | 287.5 | 1238.5 | 18.84% | 138
| MOM3/SBO | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 176 | 132 | 54 | 78 | 40.91% | 0
| MOM3/SBO | PTAF |  | Handover | [5 empty] | N/A |  | PTAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| MOM3/SBO | TAF |  | Handover | [5 empty] | N/A |  | TAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| MOM3/SBO | TAC |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAC | 88 | 310 | 36 | 274 | 11.61% | 88
24_098 | MOM3 | Visita técnica | SE | Visita Técnica | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 1 | 2024-07-24 | 1 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 17.6 | 9 | 8.6
24_098 | SBO | Visita técnica | SE | Visita Técnica | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 3 | 2024-07-31 | 2 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 27 | 22.5 | 4.5
24_098 | MOM3 | Parametrização | 4 LTs 138kV | Parametrização | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 5 | 2024-11-29 | -1 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 44 | 54 | -10
24_098 | MOM3 | TAC terceiro STD | UAC STD-300 | Serviço terceiro STD | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 10 | 2024-12-04 | 8 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 88 |  |  |  | 88
24_098 | MOM3 | TAC | SAGE | TAC | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4 | 2024-12-04 | 3 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 88
24_098 | MOM3 | Técnico Campo | 4 LTs 138kV | Montagem Campo | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 20 | 2024-12-20 | 30 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 276 | 199.5 | 76.5 |  | 138
24_098 | MOM3 | Técnico Campo | 4 LTs 138kV | Retirada de Pendência | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 |  | - | Planejado |  |  |  | 88 | 88 | 0
24_098 | MOM3 | TAC | 4 LTs 138kV | Retirada de Pendência | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 |  | - | Planejado |  |  |  | 18 |  | 18
24_098 | SBO | Parametrização | 4 LTs 138kV | Parametrização | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 5 | 2024-11-29 | -1 | Planejado |  |  |  | 88 |  | 88
24_098 | SBO | Técnico Campo | 14 LTs 138kV | Montagem Campo | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 22 |  | - | Planejado |  |  |  | 1162 |  | 1162
24_098 | SBO | TAC | 14 LTs 138kV | TAC |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 256 |  | 256
24_098 | SBO | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 0
24_098 | SBO | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 0
24_098 | SBO | [5 empty] | - |  | - |  |  |  |  | 0 |  | 0
| AGV | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 17.6 | 52.8 | 62 | -9.2 | 117.4% | 0
| AGV | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | Técnico Campo | 88 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| AGV | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 264 | 79.2 | 70 | 9.2 | 88.38% | 0
| AGV | PTAF |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | PTAF | 132 | 44 | 0 | 44 | 0% | 0
| AGV | TAF |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAF | 132 | 116 | 0 | 116 | 0% | 0
| AGV | TAC |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAC | 352 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
24_139 | AGV | Visita técnica | SE | Visita Técnica | 2024-07-24 | 2024-07-27 | 3 | 2024-07-27 | 3 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 26.4 | 27 | -0.6
24_139 | AGV | Visita técnica | SE | Visita Técnica | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 3 | 2024-12-05 | 3 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 26.4 | 35 | -8.6
24_139 | AGV | Parametrização | SAGE | Parametrização | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 9 | 2025-01-17 | 9 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 79.2 | 70 | 9.2
24_139 | AGV | TAF | SAGE Siemens | TAF | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 8 |  | - | Planejado |  |  |  | 72 |  | 72
24_139 | AGV | PTAF | PIHM | PTAF | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 |  | - | Planejado |  |  |  | 44 |  | 44
24_139 | AGV | TAF | PIHM | TAF | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 |  | - | Planejado |  |  |  | 44 |  | 44
24_139 | AGV | PTAF | PTEL | PTAF |  |  | - |  | - | Planejado |  |  |  | 0 |  | 0
24_139 | AGV | TAF | PTEL | TAF |  |  | - |  | - | Planejado |  |  |  | 0 |  | 0
24_139 | AGV | [5 empty] | - |  | - | Não planejado |  |  |  | 0 |  | 0
| CHV | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| CHV | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | Técnico Campo | 0 | 367.2 | 342.15 | 25.05 | 93.18% | 18
| CHV | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 154 | 167.2 | 168 | -0.8 | 100.5% | 0
| CHV | PTAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | PTAF | 176 | 510.4 | 458.18 | 52.22 | 89.77% | 0
| CHV | TAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | TAF | 176 | 308 | 352.25 | -44.25 | 114.4% | 0
| CHV | TAC |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAC | 336.6 | 715.6 | 855.25 | -139.65 | 119.5% | 340.3
20_304 | CHV | Parametrização | PJU, TR5 e 6 | Parametrização | 2023-09-18 | 2023-10-10 | 17 | 2023-10-10 | 17 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 149.6 | 150 | -0.4
20_304 | CHV | Parametrização | PJU, TR5 e 6 | Check base + LP | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2 | 2024-04-04 | 2 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 17.6 | 18 | -0.4
20_304 | CHV | PTAF | PJU | PTAF | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 11 | 2023-11-27 | 11 | Paralisado revisão funcional |  |  |  | 88 | 76 | 12
20_304 | CHV | TAF | PJU | TAF |  |  | - | 2023-11-27 | - | Paralisado revisão funcional |  |  |  | 0 | 5 | -5
20_304 | CHV | PTAF | TR6 | PTAF | 2024-04-08 | 2024-04-26 | 15 | 2024-04-26 | 15 | Cancelado pelo Cliente |  |  |  | 132 | 126.17 | 5.83
20_304 | CHV | PTAF | TR6 | PTAF | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 11 | 2024-06-17 | 11 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 96.8 | 96.01 | 0.79
20_304 | CHV | TAF | TR6 | TAF | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 6 | 2024-06-25 | 6 | Concluído c/ pendência Fábrica |  |  |  | 52.8 | 35.33 | 17.47
20_304 | CHV | PTAF | TR5 | PTAF | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 12 | 2024-07-19 | 12 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 105.6 | 124 | -18.4
20_304 | CHV | TAF | TR5 | TAF | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 18 | 2024-08-14 | 18 | Concluído c/ pendência Fábrica |  |  |  | 158.4 | 170 | -11.6
20_304 | CHV | PTAF | PJU | PTAF | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | 2024-08-30 | 10 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 88 | 36 | 52
20_304 | CHV | TAF | PJU | TAF | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 11 | 2024-09-16 | 11 | Concluído c/ pendência Fábrica |  |  |  | 96.8 | 141.92 | -45.12
20_304 | CHV | Técnico Campo | TR6 | Arquitetura de Rede | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 5 | 2024-07-19 | 5 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 44 | 46 | -2
20_304 | CHV | TAC | TR6 | Troca da CPU STD | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4 | 2024-07-19 | 4 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 35.2 |  |  |  | 35.2
20_304 | CHV | Técnico Campo | TR6 | Continuidade | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | 2024-08-23 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 180 | 140 | 40
20_304 | CHV | Técnico Campo | TR6 | Apoio Funcional e SICAR | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 12 | 2024-09-11 | 12 | Concluído c/ pendência PSI |  |  |  | 108 | 138.15 | -30.15
20_304 | CHV | TAC | TR6 | TAC | 2024-08-26 | 2024-09-12 | 14 | 2024-09-12 | 14 | Concluído c/ pendência PSI/Cliente |  |  |  | 123.2 | 204.98 | -81.78
20_304 | CHV | TAC | TR6 | Serviço terceiro STD | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 5 | 2024-08-31 | 5 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 44 |  |  |  | 44
20_304 | CHV | TAC | TR6 | Continuidade | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 7 | 2024-09-11 | 7 | Concluído c/ pendência PSI/Cliente |  |  |  | 61.6 | 105.98 | -44.38
20_304 | CHV | TAC | TR6 | Retirada de Pendência | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 7 | 2024-10-08 | 7 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 126 | 131.35 | -5.35
20_304 | CHV | Técnico Campo | TR5 | Arquitetura de Rede | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2 | 2024-11-26 | 2 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 35.2 | 18 | 17.2 |  | 18
20_304 | CHV | TAC | TR5 | TAC | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 15 | 2024-12-22 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 132 | 199.5 | -67.5
20_304 | CHV | TAC | TR5 | TAC | 2024-12-02 | 2024-12-22 | 15 | 2024-12-22 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 132 | 213.44 | -81.44 |  | 199.5
20_304 | CHV | TAC | TR5 | Apoio Proteção | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 7 | 2024-12-21 | 7 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 61.6
20_304 | CHV | TAC | LT PJU | TAC |  |  | - |  | - | Não planejado |  |  |  | 0
20_304 | CHV | TAC | LT PJU | TAC |  |  | - |  | - | Não planejado |  |  |  | 0
| JUP | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| JUP | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | Técnico Campo | 0 | 1225.69 | 1154.09 | 71.6 | 94.16% | 0
| JUP | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 470.8 | 571.89 | 570.9 | 0.99 | 99.83% | 0
| JUP | PTAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | PTAF | 710.6 | 487.45 | 469.18 | 18.27 | 96.25% | 0
| JUP | TAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | TAF | 719.4 | 453.67 | 376.5 | 77.17 | 82.99% | 0
| JUP | TAC |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAC | 1364 | 4285.32 | 4301.58 | -16.26 | 100.4% | 0
| JUP | Visita técnica |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| JUP | Técnico Campo |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 988.09 | 988.09 | 0 | 100%
| JUP | Parametrização |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 461.89 | 461.89 | 0 | 100%
| JUP | PTAF |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 311.45 | 311.45 | 0 | 100%
| JUP | TAF |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 207.27 | 207.27 | 0 | 100%
| JUP | TAC |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | - |  |  |  | 2569.32 | 2569.32 | 0 | 100%
20_305 | JUP | PTAF | TR15 AT/BT | PTAF | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 10 | 2024-03-08 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 176 | 157.73 | 18.27
20_305 | JUP | TAF | TR15 AT/BT | TAF | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 14 | 2024-03-28 | 14 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 246.4 | 169.23 | 77.17
20_305 | JUP | Técnico Campo | TR16-AT/BT | Arquitetura de Rede | 2024-04-29 | 2024-05-17 | 15 | 2024-05-17 | 15 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 61.6 | 153.5 | -91.9
20_305 | JUP | TAC | TR16-AT/BT | TAC | 2024-04-29 | 2024-05-17 | 15 | 2024-05-17 | 15 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 140.8 | 331.5 | -190.7
20_305 | JUP | Parametrização | TR17-AT/BT | Retrabalho | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 5 | 2024-06-07 | 5 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 44 | 44 | 0
20_305 | JUP | Técnico Campo | TR17-AT/BT | Arquitetura de Rede | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 15 | 2024-06-28 | 15 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 176 | 12.5 | 163.5
20_305 | JUP | TAC | TR17-AT/BT | TAC | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 16 | 2024-06-28 | 16 | Concluído c/ pendência Cliente |  |  |  | 264 | 369.5 | -105.5
20_305 | JUP | TAC | Treetech TR16 | TAC - etapa 1 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 15 | 2024-07-19 | 15 | Concluído c/ pendência PSI/Cliente |  |  |  | 264 | 141.83 | 122.17
20_305 | JUP | Parametrização | Treetech TR16/17 | Parametrização | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2 | 2024-08-19 | 2 | Concluído c/ pendência PSI/Cliente |  |  |  | 18 | 18 | 0
20_305 | JUP | TAC | Treetech TR17 | TAC - etapa 2 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 17 | 2024-08-23 | 17 | Concluído c/ pendência PSI/Cliente |  |  |  | 211.2 | 215.49 | -4.29
20_305 | JUP | TAC | Paralelo 24-2 | TAC | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 10 | 2024-09-20 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 176 | 126.14 | 49.86
20_305 | JUP | TAC | DJs ALs BT TR16/17 | Retirada de Pendência | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 15 | 2024-10-11 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 228.8 | 122.11 | 106.69
20_305 | JUP | Parametrização | Adeq. Geral Gooses | Retrabalho | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2 | 2024-10-04 | 2 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 18 | 17.01 | 0.99
20_305 | JUP | TAC | Treetech TR17 | Retirada de Pendência | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 3 | 2024-10-18 | 3 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 52.8 | 27.65 | 25.15
20_305 | JUP | TAC | Treetech TR16 | Retirada de Pendência | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1 | 2024-10-21 | 1 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 17.6 | 18.2 | -0.6
20_305 | JUP | TAC | Paralelismo TR16/17 | Retirada de Pendência | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | 2024-10-23 | 2 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 35.2 | 36.2 | -1
20_305 | JUP | TAC | Adeq. Geral Gooses | Retrabalho | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 15 | 2024-11-01 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 132 | 126.18 | 5.82
20_305 | JUP | Parametrização | Int. BRs 24-4 | Retrabalho | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 3 | 2024-12-04 | 3 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 30 | 30 | 0
20_305 | JUP | TAC | Int. BRs 24-4 | TAC | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 10 | 2024-12-07 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 193.6 | 217.46 | -23.86
20_305 | JUP | Documentação | Projetos | Asbuilts | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 2024-11-29 | 5 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 44 | 44 | 0
20_305 | JUP | TAC | TR15 AT/BT |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0
20_305 | JUP | TAC | LT ADP 138kV |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0
20_305 | JUP | [5 empty] | - |  | - | - |  |  |  | 0 |  | 0
| TAU | Visita técnica |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Visita técnica | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| TAU | Técnico Campo |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Técnico Campo | 0 | 1140.5 | 1110.5 | 30 | 97.37% | 0
| TAU | Parametrização |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | Parametrização | 1214.4 | 874.89 | 871.89 | 3 | 99.66% | 0
| TAU | PTAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | PTAF | 1636.8 | 915.06 | 915.06 | 0 | 100% | 0
| TAU | TAF |  | Handover | [5 empty] | Finalizado |  | TAF | 1834 | 1613.78 | 1613.78 | 0 | 100% | 0
| TAU | TAC |  | Handover | [5 empty] | Em andamento |  | TAC | 2899.3 | 6151.77 | 6528.35 | -376.58 | 106.1% | 0
| TAU | Visita técnica |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TAU | Técnico Campo |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 700.5 | 700.5 | 0 | 100%
| TAU | Parametrização |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 830.89 | 830.89 | 0 | 100%
| TAU | PTAF |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 915.06 | 915.06 | 0 | 100%
| TAU | TAF |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 1613.78 | 1613.78 | 0 | 100%
| TAU | TAC |  | Status até final de 2023 | [5 empty] | Fechamento final 2023 |  |  |  | 2391.19 | 2391.19 | 0 | 100%
20_307 | TAU | Técnico Campo | Rede e PIO SIS | Arquitetura e PIO | 2024-01-19 | 2024-08-20 | 153 | 2024-08-20 | 153 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 440 | 410 | 30
20_307 | TAU | TAC | APA-C4 (138) | TAC | 2024-02-19 | 2024-03-10 | 15 | 2024-03-10 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 369.6 | 390.99 | -21.39
20_307 | TAU | Parametrização |  | Parametrização | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 4 | 2024-03-01 | 4 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 44 | 41 | 3
20_307 | TAU | TAC | DM-11 (440) | TAC | 2024-03-11 | 2024-03-24 | 10 | 2024-03-24 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 184.8 | 215.81 | -31.01
20_307 | TAU | TAC | TR4 AT (440) | TAC - etapa 1 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | 10 | 2024-03-31 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 246 | 238.89 | 7.11
20_307 | TAU | TAC | STTP DJ55 (500) | TAC - etapa 1 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | 10 | 2024-04-07 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 184.8 | 229.63 | -44.83
20_307 | TAU | TAC | STCH DJ49 (500) | TAC - etapa 1 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 10 | 2024-04-14 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 184.8 | 149.14 | 35.66
20_307 | TAU | TAC | DM-14 e TR4 AT/BT | TAC - etapa 2 | 2024-05-06 | 2024-06-09 | 25 | 2024-06-09 | 25 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 598.4 | 741.65 | -143.25
20_307 | TAU | TAC | STCH DJ56 (500) | TAC - etapa 2 | 2024-06-03 | 2024-06-23 | 15 | 2024-06-23 | 15 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 184.8 | 223.82 | -39.02
20_307 | TAU | TAC | STTP DJ50 (500) | TAC - etapa 2 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 16 | 2024-07-07 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 184.8 | 91.9 | 92.9
20_307 | TAU | TAC | TR3 AT/BT e TRSA1 | TAC | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 25 | 2024-08-02 | 25 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 580 | 588.68 | -8.68 |  | 228
20_307 | TAU | TAC | BR138 + BR440 | TAC - etapa 1 | 2024-08-05 |  | - |  | - | Em andamento |  |  |  | 1042.58 | 1266.65 | -224.07
20_307 | TAU | Documentação | Projetos | Asbuilts | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 10 | 2024-12-13 | 10 | Concluído s/ pendência |  |  |  | 88 | 79 | 9
20_307 | TAU | TAC | BARRA (440) | TAC - etapa 2 |  |  |  |  | - | Não planejado |  |  |  | 0 |  | 0
20_307 | TAU | TAC | BARRA (500) | TAC - etapa 1 |  |  | - |  | - | Não planejado |  |  |  | 0 |  | 0
20_307 | TAU | TAC | BARRA (500) | TAC - etapa 2 |  |  | - |  | - | Não planejado |  |  |  | 0 |  | 0
Formulas:
PLAN DIAS = IF(OR([PLAN INÍCIO]="", [PLAN FIM]=""), "-", IF([ETAPA PROJETO]="TAC corrido", DATEDIF([PLAN INÍCIO], [PLAN FIM], "d") + 1, NETWORKDAYS([PLAN INÍCIO], [PLAN FIM])))
REAL DIAS = IF(OR([PLAN INÍCIO]="", [REAL FIM]=""), "-", IF([ETAPA PROJETO]="TAC corrido", DATEDIF([PLAN INÍCIO], [REAL FIM], "d") + 1, NETWORKDAYS([PLAN INÍCIO], [REAL FIM])))

## Dados
RECURSO PROT | AUTO CAUSAS | RECURSO TECNICO | ATIVIDADE | SITUAÇÃO | ÁREA | DISCIPLINA | PESSOAS | ETAPA | CLIENTE | SE | PROJETO | DIAS | PROJETO | ETAPA | CHAVE | PESSOAS | HH VENDIDO | Projetos
Augusto Santos | 1. Falta ou atraso de informações essenciais (Parametrização, Pré TAF, TAF, TAC) | Arilson Veloso | Aditivo | Finalizado | Vendas | Comercial | 1 | Aditivo | CTEEP | AGV | 20_297 - Taubate | 1 | 20_297 - Taubate | Visita técnica | 20_297 - TaubateVisita técnica | 1 | 17.6 | 20_297 - Taubate
Bernardo Martins |  | Henrique Canuto | Documentação | Concluído s/ pendência | PM | Controle | 1 | Apoio Funcional e SICAR | CPFL | CHV | 20_304 - Chavantes | 2 | 20_297 - Taubate | Técnico Campo | 20_297 - TaubateTécnico Campo | 0 | 0
Bruno Silva | Parametrização: Ausência de briefing adequado com os colaboradores. | Lucas Assunção | Eletricista campo | Concluído c/ pendência PSI | CT | Controle e Técnico | 2 | Apoio Proteção |  | JUP | 20_305 - Jupia | 3 | 20_297 - Taubate | Parametrização | 20_297 - TaubateParametrização | 2 | 374
Bruno Sotoski | Parametrização: Falta de documentos importantes (lista de pontos, backups atualizados, diagramas funcionais/lógicos). | Goose - Ginetom | Parametrização | Concluído c/ pendência C&C | ENG. | Controle, Técnico e Eletricista | 3 | Apio Controle |  | MOM3 | 20_307 - Taubate | 4 | 20_297 - Taubate | PTAF | 20_297 - TaubatePTAF | 2 | 514.8
Chrysner Moreira | Pré TAF: Documentação do cliente desatualizada ou pendente de aprovação. | Goose - Sandro | PTAF | Concluído c/ pendência Eng. | Planejamento | Coordenação | 1 | Arquitetura de Rede |  | MSQ | 23_042 - Neves Mesquita | 5 | 20_297 - Taubate | TAF | 20_297 - TaubateTAF | 2 | 660
Daniel Sanches | TAF: Demora no retorno das revisões de documentos pelo cliente. | N/A | TAC | Concluído c/ pendência Fábrica | Suprimento | Eletricista | 1 | Arquitetura e PIO |  | RB14 | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | 6 | 20_297 - Taubate | TAC | 20_297 - TaubateTAC | 2 | 822.3
Felipe Abs |  | - | TAC terceiro STD | Concluído c/ pendência Compras | Fábrica | Líder Técnico | 1 | Asbuilts |  | RBG | 24_098 - Modernização STD | 7 | 20_297 - Taubate | Treinamento | 20_297 - TaubateTreinamento | 0 | 0
Felipe Silva | 2. Problemas de planejamento e gestão (Pré TAF, TAF, TAC) |  | TAF | Concluído c/ pendência Cliente | Qualidade | LT e CT | 2 | Check base + LP |  | RBSU | 24_139 - Água Vermelha | 8 | 20_307 - Taubate | Visita técnica | 20_307 - TaubateVisita técnica | 1 | 17.6
Guilherme Rezende |  |  | Total Elet. Campo | Concluído c/ pendência PSI/Cliente | C&C | Migração CT |  | Continuidade |  | RBSU/MSQ | 24_064_065 - Ribeirão Preto | 9 | 20_307 - Taubate | Técnico Campo | 20_307 - TaubateTécnico Campo | 0 | 0
Marcos Filho | TAC: Replanejamento frequente por parte do cliente. |  | Total Param. | Em andamento | - | Projetista | 1 | Documentação |  | SBO | 20_297 e 307 - Taubate | 10 | 20_307 - Taubate | Parametrização | 20_307 - TaubateParametrização | 2 | 840.4
Phillipe Ferreira | TAC: Falta de agendamentos prévios com áreas envolvidas (nível 3, centro de operação, etc.). |  | Total PTAF | Planejado |  | Projetistas | 2 | Energização |  | TAU |  | 11 | 20_307 - Taubate | PTAF | 20_307 - TaubatePTAF | 2 | 1122
Renan Gomes | TAC: Atraso no início das atividades devido à falta de liberação de documentos ou permissões (AES). |  | Total TAC | Não planejado |  | Proteção | 1 | Handover |  | MOM3/SBO |  | 12 | 20_307 - Taubate | TAF | 20_307 - TaubateTAF | 2 | 1174
Rodrigo Almeida | TAF: Falta de acompanhamento full-time do cliente durante os testes. |  | Total TAF | Indefirido/Cancelado |  | Proteção Terceiro | 1 | Parametrização |  |  |  | 13 | 20_307 - Taubate | TAC | 20_307 - TaubateTAC | 2 | 2077
Rodrigo Paião |  |  | Treinamento | Paralisado revisão funcional |  | Controle Terceiro | 1 | PTAF |  |  |  | 14 | 20_307 - Taubate | Treinamento | 20_307 - TaubateTreinamento | 1 | 0
Saulo Santos | 3. Problemas técnicos e retrabalho (Pré TAF, TAF, TAC) |  | Visita técnica | Cancelado pelo Cliente |  | Técnico Terceiro | 1 | TAC |  |  |  | 15 | 20_304 - Chavantes | Visita técnica | 20_304 - ChavantesVisita técnica | 1 | 17.6
Tássio Rodrigues |  |  | - | Orçado |  | 2x Técnico Terceiro | 2 | TAC - etapa 1 |  |  |  | 16 | 20_304 - Chavantes | Técnico Campo | 20_304 - ChavantesTécnico Campo | 0 | 0
INTEC - Gabriel | Pré TAF / TAC: Incompatibilidade entre materiais e equipamentos. |  |  | Fechamento final 2023 |  | Proteção 2 e Controle 1 | 3 | TAC - etapa 2 |  |  |  | 17 | 20_304 - Chavantes | Parametrização | 20_304 - ChavantesParametrização | 2 | 154
PHA - Paulo | Pré TAF: Parametrizações incorretas ou incompletas, exigindo retrabalho. |  |  | Total Consumido |  | Proteção e Controle | 2 | TAF |  |  |  | 18 | 20_304 - Chavantes | PTAF | 20_304 - ChavantesPTAF | 2 | 176
Goose - Derick | Pré TAF / TAF / TAC: Erros de projetos funcionais, construtivos e lógicos. |  |  | N/A |  | Proteção e Técnico | 2 | Montagem Campo |  |  |  | 19 | 20_304 - Chavantes | TAF | 20_304 - ChavantesTAF | 2 | 176
RMS - Rodrigo | TAC: Erros na ordem de ajuste de responsabilidade da área de Estudos do cliente. |  |  | - |  | Proteção, Controle e Técnico | 3 | Op. Assistida |  |  |  | 20 | 20_304 - Chavantes | TAC | 20_304 - ChavantesTAC | 2 | 336.6
RMS - Gustavo | Pré TAF: Defeitos em equipamentos auxiliares de teste (gigas de simulação, malas de teste, etc.). |  |  |  |  | Proteção 2, Controle e Técnico | 4 | Retirada de Pendência |  |  |  | 21 | 20_304 - Chavantes | Treinamento | 20_304 - ChavantesTreinamento | 0 | 0
Arthur Borges | Pré TAF: Instalações elétricas ou mecânicas incorretas. |  |  |  |  | Técnico | 1 | Retrabalho |  |  |  | 22 | 20_305 - Jupia | Visita técnica | 20_305 - JupiaVisita técnica | 1 | 17.6
Cleber Alves | [5 empty] | Técnico e Eletricista | 2 | Reunião presencial |  |  |  | 23 | 20_305 - Jupia | Técnico Campo | 20_305 - JupiaTécnico Campo | 0 | 0
Giovanni Pereira | 4. Problemas logísticos e de fornecimento (Pré TAF, TAF) |  |  |  |  | - |  | Serviço terceiro STD |  |  |  | 24 | 20_305 - Jupia | Parametrização | 20_305 - JupiaParametrização | 2 | 470.8
Guilherme Nunes | [7 empty] | Status até final de 2023 |  |  |  | 25 | 20_305 - Jupia | PTAF | 20_305 - JupiaPTAF | 2 | 710.6
Igor Prandini | Pré TAF: Atrasos na entrega de materiais por fornecedores. | [6 empty] | Status até início 2024 |  |  |  | 26 | 20_305 - Jupia | TAF | 20_305 - JupiaTAF | 2 | 719.4
João Carvalho | Pré TAF: Atrasos na aprovação da diretoria para compras essenciais. | [6 empty] | Troca da CPU STD |  |  |  | 27 | 20_305 - Jupia | TAC | 20_305 - JupiaTAC | 2 | 1364
Leandro Ribeiro | Pré TAF: Falta de insumos para adequações em sistemas existentes. | [6 empty] | Visita Técnica |  |  |  | 28 | 20_305 - Jupia | Treinamento | 20_305 - JupiaTreinamento | 0 | 0
Leonardo Pereira | [7 empty] | Total Consumido |  |  |  | 29 | 23_042 - Neves Mesquita | Visita técnica | 23_042 - Neves MesquitaVisita técnica | 1 | 17.6
Lucas Carvalho | 5. Recursos humanos e capacitação (Parametrização, Pré TAF, TAF, TAC) | [6 empty] | - |  |  |  | 30 | 23_042 - Neves Mesquita | Técnico Campo | 23_042 - Neves MesquitaTécnico Campo | 2 | 176
Welson Lopes | [11 empty] | 31 | 23_042 - Neves Mesquita | Parametrização | 23_042 - Neves MesquitaParametrização | 1 | 88
Goose - Ginetom | Parametrização / Pré TAF / TAF / TAC: Profissionais com pouca experiência na execução das atividades. | [11 empty] | 23_042 - Neves Mesquita | PTAF | 23_042 - Neves MesquitaPTAF | 1 | 88
STD - Heber | Pré TAF: Diferentes equipes realizando parametrização e testes, gerando inconsistências. | [11 empty] | 23_042 - Neves Mesquita | TAF | 23_042 - Neves MesquitaTAF | 1 | 123.2
STD - Ernani | Pré TAF / TAF: Mudanças na equipe durante o projeto sem transferência adequada de conhecimento. | [11 empty] | 23_042 - Neves Mesquita | TAC | 23_042 - Neves MesquitaTAC | 2 | 422.4
STD - Marcelo | [12 empty] | 23_042 - Neves Mesquita | Treinamento | 23_042 - Neves MesquitaTreinamento | 0 | 0
Futurando - Igor | 6. Interferências externas e cliente (TAF, TAC) | [11 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | Visita técnica | 23_090 - Ribeiro GonçalvesVisita técnica | 2 | 52.8
N/A | [12 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | Técnico Campo | 23_090 - Ribeiro GonçalvesTécnico Campo | 2 | 52.8
- | TAF: Atraso do cliente para início das atividades planejadas. | [11 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | Parametrização | 23_090 - Ribeiro GonçalvesParametrização | 2 | 88
| TAF: Interrupções frequentes dos testes devido a reuniões online do cliente. | [11 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | PTAF | 23_090 - Ribeiro GonçalvesPTAF | 2 | 88
| TAF: Finalização antecipada dos testes devido à indisponibilidade do cliente. | [11 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | TAF | 23_090 - Ribeiro GonçalvesTAF | 2 | 88
| TAF: Mudanças tardias solicitadas pelo cliente nos projetos já aprovados, gerando retrabalho e impacto na logística. | [11 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | TAC | 23_090 - Ribeiro GonçalvesTAC | 2 | 132
[13 empty] | 23_090 - Ribeiro Gonçalves | Treinamento | 23_090 - Ribeiro GonçalvesTreinamento | 0 | 0
| 7. Dependências de terceiros (Pré TAF, TAC) | [11 empty] | 24_098 - Modernização STD | Visita técnica | 24_098 - Modernização STDVisita técnica | 1 | 52.8
[13 empty] | 24_098 - Modernização STD | Técnico Campo | 24_098 - Modernização STDTécnico Campo | 3 | 950.4
| Pré TAF: Atraso na liberação dos painéis pela área de fabricação. | [11 empty] | 24_098 - Modernização STD | Parametrização | 24_098 - Modernização STDParametrização | 1 | 176
| TAC: Atrasos na instalação elétrica do campo, impedindo o início dos testes. | [11 empty] | 24_098 - Modernização STD | PTAF | 24_098 - Modernização STDPTAF | 0 | 0
| TAC: Problemas de campo causados por escopo de outra empresa. | [11 empty] | 24_098 - Modernização STD | TAF | 24_098 - Modernização STDTAF | 0 | 0
[13 empty] | 24_098 - Modernização STD | TAC | 24_098 - Modernização STDTAC | 1 | 88
[13 empty] | 24_098 - Modernização STD | Treinamento | 24_098 - Modernização STDTreinamento | 0 | 0
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | Visita técnica | 24_139 - Água VermelhaVisita técnica | 1 | 17.6
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | Técnico Campo | 24_139 - Água VermelhaTécnico Campo | 2 | 88
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | Parametrização | 24_139 - Água VermelhaParametrização | 1 | 264
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | PTAF | 24_139 - Água VermelhaPTAF | 1 | 132
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | TAF | 24_139 - Água VermelhaTAF | 1 | 132
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | TAC | 24_139 - Água VermelhaTAC | 1 | 352
[13 empty] | 24_139 - Água Vermelha | Treinamento | 24_139 - Água VermelhaTreinamento | 1 | 44
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | Visita técnica | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14Visita técnica | 0 | 0
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | Técnico Campo | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14Técnico Campo | 0 | 0
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | Parametrização | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14Parametrização | 2 | 343.2
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | PTAF | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14PTAF | 2 | 663.3
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | TAF | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14TAF | 2 | 628.1
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | TAC | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14TAC | 2 | 1555.4
[13 empty] | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14 | Treinamento | 24_064_065 - Ribeirão Preto 14Treinamento | 0 | 0
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | Visita técnica | 20_297 e 307 - TaubateVisita técnica | 1 | 35.2
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | Técnico Campo | 20_297 e 307 - TaubateTécnico Campo | 0 | 0
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | Parametrização | 20_297 e 307 - TaubateParametrização | 2 | 1214.4
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | PTAF | 20_297 e 307 - TaubatePTAF | 2 | 1636.8
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | TAF | 20_297 e 307 - TaubateTAF | 2 | 1834
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | TAC | 20_297 e 307 - TaubateTAC | 2 | 2899.3
[13 empty] | 20_297 e 307 - Taubate | Treinamento | 20_297 e 307 - TaubateTreinamento | 1 | 0