## PROJETOS
CONFERÊNCIA 1 | CONFERÊNCIA 2 | Cod Projeto | Descrição do Projeto | Descrição do Item | Data Inicial | Data Final | Situação do Projeto | Hs Orçadas | Hs Programadas | Hs Ajustadas | Hs Executadas | Hs Saldo | CT | CLIENTE | GP | JAN/FEV - HORAS PLANEJADAS | JAN/FEV - HORAS EXECUTADAS | JAN/FEV - DELTA | FEV/MAR - HORAS PLANEJADAS | FEV/MAR - HORAS EXECUTADAS | FEV/MAR - DELTA | MAR/ABR - HORAS PLANEJADAS | MAR/ABR - HORAS EXECUTADAS | MAR/ABR - DELTA | ABR/MAI - HORAS PLANEJADAS | ABR/MAI - HORAS EXECUTADAS | ABR/MAI - DELTA | MAI/JUN - HORAS PLANEJADAS | MAI/JUN - HORAS EXECUTADAS | MAI/JUN - DELTA | JUN/JUL - HORAS PLANEJADAS | JUN/JUL - HORAS EXECUTADAS | JUN/JUL - DELTA | JUL/AGO - HORAS PLANEJADAS | JUL/AGO - HORAS EXECUTADAS | JUL/AGO - DELTA | AGO/SET - HORAS PLANEJADAS | AGO/SET - HORAS EXECUTADAS | AGO/SET - DELTA | SET/OUT - HORAS PLANEJADAS | SET/OUT - HORAS EXECUTADAS | SET/OUT - DELTA | OUT/NOV - HORAS PLANEJADAS | OUT/NOV - HORAS EXECUTADAS | OUT/NOV - DELTA | NOV/DEZ - HORAS PLANEJADAS | NOV/DEZ - HORAS EXECUTADAS | NOV/DEZ - DELTA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
[14 empty] | SDI | GP110
[14 empty] | SDI | GP110
[14 empty] | SDI | GP110
[14 empty] | SDI | GP110
N/A
N/A
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Controle_SAGE | 01/09/2022 | 30/12/2023 | Em andamento | 186 | 110 | 0 | 0 | 110 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Proteção_SIP5 | 01/09/2022 | 30/12/2023 | Em andamento | 187 | 169 | 0 | 114 | 55 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Documentação | 01/02/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 506 | 506 | 540 | 434.67 | 105.33 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Montagem_Campo | 01/02/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 0 | 276 | 0 | 168 | 108 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Montagem_Painéis | 01/11/2022 | 01/02/2023 | Em andamento | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Outros | 01/02/2022 | 30/03/2023 | Em andamento | 200 | 200 | 200 | 152.5 | 47.5 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Controle_SAGE | 01/01/2023 | 30/12/2023 | Em andamento | 185 | 270 | 0 | 0 | 270 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Proteção_SIP5 | 01/01/2023 | 30/12/2023 | Em andamento | 330 | 270 | 0 | 160 | 110 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Controle_SAGE | 01/05/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 411 | 633 | 0 | 619.06 | 13.94 | DUDU | CTEEP | GP110 | [9 empty] | 189
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Proteção_SIP5 | 01/05/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 411 | 1300 | 0 | 860.38 | 439.62 | DUDU | CTEEP | GP110 | [9 empty] | 180
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Controle_SAGE | 01/04/2023 | 30/12/2023 | Em andamento | 330 | 270 | 0 | 96.86 | 173.14 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Proteção_SIP5 | 01/04/2023 | 30/12/2023 | Em andamento | 330 | 270 | 0 | 244.73 | 25.27 | DUDU | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Controle_STD | 01/03/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 54 | 117 | 0 | 0 | 117 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Proteção_SIP5 | 01/03/2023 | 30/08/2024 | Em andamento | 100 | 173 | 0 | 168 | 5 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Documentação | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Em andamento | 418 | 418 | 980 | 978.97 | 1.03 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Montagem_Campo | 01/07/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 90 | 90 | 360 | 342.15 | 17.85 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Outros | 01/01/2022 | 30/11/2022 | Em andamento | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | PréTestes_Proteção_SIP5 | 01/05/2023 | 01/10/2024 | Em andamento | 176 | 480 | 0 | 458.19 | 21.81 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Controle_STD | 01/07/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 117 | 670 | 0 | 367.98 | 302.02 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Proteção_SIP5 | 01/07/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | 168 | 670 | 0 | 292.13 | 377.87 | DUDU | CTEEP | GP110 | [9 empty] | 54
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Controle_STD | 01/06/2023 | 30/12/2023 | Em andamento | 45 | 27 | 0 | 0 | 27 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Proteção_SIP5 | 01/06/2023 | 30/10/2024 | Em andamento | 131 | 360 | 0 | 352.25 | 7.75 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Controle_SAGE | 01/01/2021 | 30/12/2024 | Em andamento | 235 | 373 | 0 | 236.5 | 136.5 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Proteção_SIP5 | 01/05/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 235 | 342 | 0 | 334.41 | 7.59 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Documentação | 01/01/2021 | 30/12/2024 | Em andamento | 638 | 638 | 1500 | 1435.91 | 64.09 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Montagem_Campo | 01/09/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 0 | 2530 | 0 | 1146.6 | 1383.4 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Outros | 01/01/2021 | 30/12/2024 | Em andamento | 200 | 200 | 200 | 114.23 | 85.77 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Controle_SAGE | 01/08/2022 | 01/12/2024 | Em andamento | 350 | 350 | 0 | 189.98 | 160.02 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Proteção_SIP5 | 15/07/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 355 | 355 | 0 | 282.7 | 72.3 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Segurança do Trabalho | 01/01/2021 | 30/11/2023 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Controle_SAGE | 01/10/2022 | 29/04/2025 | Em andamento | 680 | 2210 | 0 | 1856.68 | 353.32 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Proteção_SIP5 | 01/10/2022 | 29/04/2025 | Em andamento | 682 | 2500 | 0 | 2428.22 | 71.78 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Controle_SAGE | 01/08/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 350 | 350 | 0 | 177.96 | 172.04 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Proteção_SIP5 | 15/07/2022 | 30/12/2024 | Em andamento | 359 | 350 | 0 | 198.54 | 151.46 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Controle_SAGE | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | 420 | 360 | 0 | 294.48 | 65.52 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Controle_STD | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Em andamento | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Proteção_SIP5 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | 420 | 360 | 420 | 335.4 | 84.6 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Documentação | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | 959 | 959 | 959 | 1822 | -863 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Montagem_Campo | 01/01/2021 | 20/05/2025 | Em andamento | 0 | 580 | 0 | 747 | -167 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Outros | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | 200 | 200 | 200 | 206.48 | -6.48 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | PréTestes_Controle_SAGE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Em andamento | 510 | 330 | 0 | 238.87 | 91.13 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | PréTestes_Proteção_SIP5 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Em andamento | 561 | 545 | 0 | 542.18 | 2.82 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAC_Controle_SAGE | 01/01/2021 | 25/07/2025 | Em andamento | 1000 | 2470 | 0 | 2343.39 | 126.61 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAC_Proteção_SIP5 | 01/01/2021 | 20/07/2025 | Em andamento | 1038 | 2860 | 0 | 2775.99 | 84.01 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAF_Controle_SAGE | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Em andamento | 510 | 455 | 750 | 516 | 234 | DUDU | CTEEP | GP120
|  | PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAF_Proteção_SIP5 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | Em andamento | 587 | 630 | 0 | 629.21 | 0.79 | DUDU | CTEEP | GP120
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | SIEMENS | GP80
[14 empty] | SIEMENS | GP80
[14 empty] | SIEMENS | GP80
[14 empty] | SIEMENS | GP80
[14 empty] | SIEMENS | GP80
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Configuração_Controle_SAGE | 23/06/2023 | 01/08/2024 | Em andamento | 88 | 88 | 0 | 157 | -69 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Configuração_Proteção_ABB | 23/06/2023 | 01/08/2024 | Em andamento | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Documentação | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 369 | 369 | 369 | 257.55 | 111.45 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Montagem_Campo | 23/06/2023 | 02/02/2025 | Em andamento | 176 | 405 | 0 | 94 | 311 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Montagem_Painéis | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 246 | 246 | 0 | 141.98 | 104.02 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | PréTestes_Controle_SAGE | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Controle_SAGE | 23/06/2023 | 02/02/2025 | Em andamento | 211 | 405 | 0 | 477.94 | -72.94 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Proteção_ABB | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 211 | 405 | 0 | 278.98 | 126.02 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAF_Controle_SAGE | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 123 | 88 | 0 | 71 | 17 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Treinamento | 23/06/2023 | 02/11/2024 | Em andamento | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Controle_SAGE | 25/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Proteção_SIP5 | 25/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 44 | 88 | 0 | 97 | -9 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Documentação | 01/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 1408 | 680 | 1230 | 898.26 | 331.74 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Montagem_Campo | 01/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 53 | 176 | 280 | 203 | 77 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Controle_SAGE | 25/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 44 | 88 | 0 | 44 | 44 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Proteção_SIP5 | 25/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 44 | 88 | 0 | 54 | 34 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Controle_SAGE | 25/01/2024 | 07/02/2025 | Em andamento | 66 | 221 | 331 | 214 | 117 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Proteção_SIP5 | 25/01/2024 | 01/12/2024 | Em andamento | 66 | 161 | 227 | 161.98 | 65.02 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Controle_SAGE | 25/01/2024 | 15/09/2024 | Em andamento | 44 | 88 | 0 | 84 | 4 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Proteção_SIP5 | 25/01/2024 | 15/09/2024 | Em andamento | 44 | 88 | 0 | 76 | 12 | DUDU | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
[14 empty] | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Capacitção | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Controle_SICAM | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Proteção_SIP5 | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Documentação | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Montagem_Campo | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Montagem_Plataforma | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Controle_SICAM | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP140
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Proteção_SIP5 | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Controle_SICAM | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Proteção_SIP5 | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Controle_SICAM | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Proteção_SIP5 | 01/08/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | DUDU | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
[14 empty] | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Configuracao_Controle_SAGE | 28/05/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | 176 | 176 | 0 | 54 | 122 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Documentação | 28/05/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | 748 | 748 | 0 | 268.19 | 479.81 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Montagem_Campo | 28/05/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | 950.4 | 950.4 | 0 | 199.5 | 750.9 | DUDU | ENEL | GP110 | [9 empty] | 352
|  | PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Outros | 28/05/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | DUDU | ENEL | GP110
|  | PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | TAC_Controle_SAGE | 28/05/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | DUDU | ENEL | GP110 | [9 empty] | 81
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | OUTROS | GP50
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
[14 empty] | CTEEP | GP140
N/A
[14 empty] | OUTROS | GP110
[14 empty] | OUTROS | GP110
[14 empty] | OUTROS | GP110
[14 empty] | OUTROS | GP110
[14 empty] | OUTROS | GP110
[14 empty] | OUTROS | GP110
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Controle_SICAM | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | DUDU | OUTROS | [10 empty] | 144
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Proteção_SIP5 | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | DUDU | CTEEP | GP110 | [9 empty] | 90
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Documentação | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 7243 | 7243 | 1369 | 1162 | 3002 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Montagem_Plataforma | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 2094.4 | 0 | 0 | 0 | 2094.4 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Controle_SICAM | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Proteção_SIP5 | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Controle_SICAM | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 777.7 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Proteção_SIP5 | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 777.7 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Controle_SICAM | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Proteção_SIP5 | 21/07/2024 | 05/12/2025 | Em andamento | 296.45 | 0 | 0 | 0 | 296.45 | DUDU | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Configuração_Controle_SAGE | 2024-08-19 | 2025-04-04 | Em andamento | 264 | 88 | 0 | 88 | 0 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Montagem_Campo | 2024-08-19 | 2025-04-22 | Em andamento | 88 | 88 | 0 | 87.13 | 0.87 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | PréTestes_Controle_SAGE | 2024-08-19 | 2025-04-22 | Em andamento | 132 | 88 | 0 | 79 | 9 | DUDU | CTEEP | GP110
|  | PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAC_Controle_SAGE | 2024-08-19 | 2025-06-22 | Em andamento | 352 | 279 | 0 | 155.5 | 123.5 | DUDU | CTEEP | GP110 | [9 empty] | 252
|  | PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAF_Controle_SAGE | 2024-08-19 | 2025-04-22 | Em andamento | 132 | 238 | 0 | 231 | 7 | DUDU | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
[14 empty] | CTEEP | GP110
Note on AU212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Demanda Mococa e Branco Peres
Note on AU213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Demanda Mococa e Branco Peres

## Fluxo Macroprocesso
|  | SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO FORMULÁRIO |  | FGI 8.3.4-01
FLUXO MACROPROCESSO |  |  |  | Emissão: 16/09/2022
REVISÃO:01 |  |  | PÁGINA:1/2
MACRO PROCESSO
FLUXO DO PROCESSO
FASE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
FASE TESTES E INTEGRAÇÃO
FASE ENCERRAMENTO E GARANTIA
GP 30
GP 40
GP 50
GP 60
QA
QA
QA
QA
GP 10/20
GP 70
GP 70
GP 120
QA
QA
GP 80
GP 90
GP 100
GP 110
GP 120
GP 130
GP 140
GP 150
GP 160