## Extração de Dados
Cod Projeto | Descrição do Projeto | Descrição do Item | Hs Orçadas | Hs Programadas | Hs Ajustadas | Hs Executadas | Hs Saldo
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Controle_SAGE | 186 | 110 | 0.001 | 0 | 0.001
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Configuração_Proteção_SIP5 | 187 | 169 | 114 | 114 | 0
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | Montagem_Campo | 0 | 276 | 168 | 168 | 0
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Controle_SAGE | 185 | 270 | 0.001 | 0 | 0.001
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | PréTestes_Proteção_SIP5 | 330 | 270 | 160 | 160 | 0
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Controle_SAGE | 411 | 2914 | 0 | 619.06 | 2294.94
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAC_Proteção_SIP5 | 411 | 3679 | 0 | 1383.42 | 2295.58
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Controle_SAGE | 330 | 270 | 96.86 | 96.86 | 0
PCS_20_297 | PCS_20_297 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14350 Taubaté | TAF_Proteção_SIP5 | 330 | 270 | 244.73 | 244.73 | 0
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Controle_STD | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 173 | 168 | 168 | 0
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | Montagem_Campo | 90 | 90 | 386.15 | 342.15 | 44
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | PréTestes_Proteção_SIP5 | 176 | 480 | 458.19 | 458.19 | 0
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Controle_STD | 117 | 583.98 | 0 | 367.98 | 216
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAC_Proteção_SIP5 | 168 | 724.57 | 0 | 508.57 | 216
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Controle_STD | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
PCS_20_304 | PCS_20_304 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 14390 Chavantes | TAF_Proteção_SIP5 | 131 | 360 | 352.25 | 352.25 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Controle_SAGE | 235 | 373 | 236.5 | 236.5 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Configuração_Proteção_SIP5 | 235 | 360 | 374.68 | 374.68 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | Montagem_Campo | 0 | 1234.6 | 0 | 1146.6 | 88
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Controle_SAGE | 350 | 350 | 189.98 | 189.98 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | PréTestes_Proteção_SIP5 | 355 | 355 | 282.7 | 282.7 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Controle_SAGE | 680 | 2210 | 2072.68 | 1856.68 | 216
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAC_Proteção_SIP5 | 682 | 2500 | 2644.22 | 2428.22 | 216
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Controle_SAGE | 350 | 350 | 177.96 | 177.96 | 0
PCS_20_305 | PCS_20_305 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 46186 Jupiá | TAF_Proteção_SIP5 | 359 | 350 | 198.54 | 198.54 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Controle_SAGE | 420 | 360 | 294.48 | 294.48 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Controle_STD | 50 | 50 | 0 | 50 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Configuração_Proteção_SIP5 | 420 | 360 | 335.4 | 335.4 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | Montagem_Campo | 0 | 580 | 791 | 747 | 44
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | PréTestes_Controle_SAGE | 510 | 330 | 238.87 | 238.87 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | PréTestes_Proteção_SIP5 | 561 | 545 | 542.18 | 542.18 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAC_Controle_SAGE | 1000 | 2470 | 2530.37 | 2398.37 | 132
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAC_Proteção_SIP5 | 1038 | 2860 | 3100 | 2967.35 | 132.65
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAF_Controle_SAGE | 510 | 455 | 516 | 516 | 0
PCS_20_307 | PCS_20_307 - CTEEP - WS2559393839 3rd SPCS 42471 Taubaté | TAF_Proteção_SIP5 | 587 | 630 | 629.21 | 629.21 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Configuração_Controle_SAGE | 88 | 88 | 157 | 157 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | Montagem_Campo | 176 | 214 | 213.84 | 213.84 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | PréTestes_Controle_SAGE | 88 | 88 | 0 | 88 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Controle_SAGE | 211 | 405 | 516.46 | 516.46 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAC_Proteção_ABB | 211 | 279 | 278.98 | 278.98 | 0
PSI.SIS 23_042 | PSI.SIS 23_042_LG - CTEEP - 00 72558 Painéis SAGE Neves Mesquita | TAF_Controle_SAGE | 123 | 88 | 71 | 71 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Controle_SAGE | 44 | 70 | 26 | 26 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Configuração_Proteção_SIP5 | 44 | 88 | 97 | 97 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | Montagem_Campo | 53 | 176 | 226.01 | 226.01 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Controle_SAGE | 44 | 44 | 0 | 44 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | PréTestes_Proteção_SIP5 | 44 | 54 | 0 | 54 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Controle_SAGE | 66 | 202 | 350.9 | 350.9 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAC_Proteção_SIP5 | 66 | 88 | 161.98 | 161.98 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Controle_SAGE | 44 | 88 | 84 | 84 | 0
PSI.SIS 23_090 | PSI.SIS 23_090_LG - 72543 SSA Ribeiro Gonçalves | TAF_Proteção_SIP5 | 44 | 88 | 76 | 76 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | Montagem_Campo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | PréTestes_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAC_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Controle_SICAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_065_CPFL | PSI.SIS 24_065 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia BT | TAF_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | Montagem_Campo | 9504 | 1538 | 0 | 682 | 856
PSI.SIS 24_098TC | PSI.SIS 24_098TC - CTEEP - Modernização STD | TAC_Controle_SAGE | 88 | 279 | 0 | 68.52 | 210.48
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Configuração_Controle_SAGE | 264 | 88 | 0 | 88 | 0
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | Montagem_Campo | 88 | 88 | 96.2 | 96.2 | 0
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | PréTestes_Controle_SAGE | 132 | 88 | 79 | 79 | 0
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAC_Controle_SAGE | 352 | 279 | 389 | 317.54 | 71.46
PSI.SIS 24_139 | PSI.SIS 24_139TC - CTEEP - SAGE Água Vermelha | TAF_Controle_SAGE | 132 | 238 | 231 | 231 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | Configuração_Controle_SAGE | 308 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | Configuração_Proteção_SIP5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | Montagem_Campo | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | PréTestes_Controle_SAGE | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | PréTestes_Proteção_SIP5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | TAC_Controle_SAGE | 638 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | TAC_Proteção_SIP5 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | TAF_Controle_SAGE | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_173 | PSI.SIS 24_173_LG - CTEEP - 13th SPCS 14740 SJC | TAF_Proteção_SIP5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | Configuração_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | Montagem_Campo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | PréTestes_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | PréTestes_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | TAC_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | TAC_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | TAF_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_175 | PSI.SIS 24_175_LG - CTEEP - 13th SPCS 24029 Tietê | TAF_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | Configuração_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | Configuração_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | PréTestes_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | PréTestes_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | TAC_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | TAC_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | TAF_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_177 | PSI.SIS 24_177_LG - CTEEP - 13th SPCS 24072 Bragança Paulista | TAF_Proteção_SIP5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_237 | PSI.SIS 24_237_LG - CTEEP - 13th TELECOM 14740 SJC | Configuração_Controle_SAGE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_237 | PSI.SIS 24_237_LG - CTEEP - 13th TELECOM 14740 SJC | PréTestes_Controle_SAGE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_237 | PSI.SIS 24_237_LG - CTEEP - 13th TELECOM 14740 SJC | TAC_Controle_SAGE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_237 | PSI.SIS 24_237_LG - CTEEP - 13th TELECOM 14740 SJC | TAF_Controle_SAGE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_238 | PSI.SIS 24_238_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24029 Tietê | Configuração_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_238 | PSI.SIS 24_238_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24029 Tietê | PréTestes_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_238 | PSI.SIS 24_238_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24029 Tietê | TAC_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_238 | PSI.SIS 24_238_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24029 Tietê | TAF_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_239 | PSI.SIS 24_239_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24072 Bragança Paulista | Configuração_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_239 | PSI.SIS 24_239_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24072 Bragança Paulista | PréTestes_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_239 | PSI.SIS 24_239_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24072 Bragança Paulista | TAC_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_239 | PSI.SIS 24_239_LG - CTEEP - 13th TELECOM 24072 Bragança Paulista | TAF_Controle_SAGE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | PARAMETRIZAÇÃO | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | PréTAF | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TAC | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TAF | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_281 | PSI.SIS 24_281_TC - CTEEP - SPCS Catanduva SJRP | TÉCNICO CAMPO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS 24_332 | 24_332_TC - CTEEP - TELECOM Catanduva SJRP | TÉCNICO CAMPO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Controle_SICAM | 171.6 | 216 | 0 | 0 | 216
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | Configuração_Proteção_SIP5 | 171.6 | 286 | 0 | 88 | 198
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Controle_SICAM | 296.45 | 450 | 0 | 0 | 450
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | PréTestes_Proteção_SIP5 | 296.45 | 486 | 0 | 0 | 486
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Controle_SICAM | 777.7 | 900 | 0 | 0 | 900
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAC_Proteção_SIP5 | 777.7 | 900 | 0 | 0 | 900
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Controle_SICAM | 296.45 | 450 | 0 | 0 | 450
PSI.SIS_24_064_CPFL | PSI.SIS 24_064 - CPFL-D - TK Ribeirão Preto 14 Califórnia SPCS | TAF_Proteção_SIP5 | 296.45 | 486 | 0 | 0 | 486